西藏自治区2020年度电信普遍服务转移支付资金绩效自评报告

一、基本情况

（一）批复转移支付预算、建设任务和绩效目标情况。根据《财政部 工业和信息化部关于开展电信普遍服务试点工作的通知》，2020年3月组织地市人民政府（行署）开展2020年度电信普遍服务试点申报工作，各地市人民政府报送了电信普遍服务试点申报方案。通信管理局、财政厅（因工作原因未参加）、经济和信息化厅对实施方案进行初步审核并上报工业和信息化部、财政部批准。按照工业和信息化部批复文件，确定该批次西藏共建设哨所、执勤站点、边疆道路沿线4G基站142个，中央下达西藏自治区电信普遍服务试点项目专项转移支付21300万元，并进行绩效目标考核。

（二）省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。自治区财政厅于2020年7月24日下达《西藏自治区财政厅关于下达2020年度西藏电信普遍服务试点补助资金预算指标的通知》（藏财经〔2020〕35号），指标金额21186万元，《西藏自治区财政厅关于下达2020年度西藏电信普遍服务试点补助资金预算指标的通知》（藏财预存〔2020〕081号），指标金额114万元。2020年电信普遍服务试点资金共计21300万元，已于2020年7月资金全部到位。

2020年度电信普遍服务试点项目建设任务均在边境地区，根据工业和信息化部、财政部补贴标准，边疆项目每个基站补贴资金为150万元。其中：日喀则市7500万元、山南市8100万元、林芝市5700万元。

自治区财政对2020年度西藏电信普遍服务试点补助绩效目标进一步细化和完善，其中设定产出指标、效益指标、满意度指标共3项一级指标，设定数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标共6项二级指标，为确保项目执行情况可视化，设定三级指标10项，并分别达到以下目标值：

一是3项数量指标：在未实现4G覆盖的边防哨所、边防执勤站点、边疆道路沿线分别建设22个、41个、79个4G基站；二是2项质量指标：资金使用合规性100%、完工项目验收合格；三是1项时效指标：按期完成投资；四是1项经济效益指标：拉动企业投资明显；五是2项社会效益指标：进一步提升试点地市边防哨所、边疆执勤站点、边疆道路沿线4G覆盖水平、试点地市4G网络普及率进一步提升；六是1项满意度指标：社会公众或服务对象满意度达90%。

（三）省内建设任务、资金安排调整及备案情况。我区本批次试点省内建设任务与工业和信息化部批复数一致，即共在边境地区建设142个4G基站，其中中国电信西藏公司承建57个，安排中央补贴资金8550万元；中国移动西藏公司承建85个，安排中央补贴资金12750万元。本批次试点不涉及建设任务及资金的调整。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金执行情况分析

1.财政资金由省内拨付至企业情况。中央下达西藏自治区电信普遍服务试点项目专项转移支付预算为21300万元，用于142个4G基站建设。目前，中央财政补助资金已全部到位。我局已于2021年2月分别于两家承建单位签订项目合同，合同总额21300万元，合同约定款项分期支付，即“合同签订后，乙方需在一个月内以书面形式向甲方提供该项目实施方案，经甲方审核通过后向乙方支付合同总金额的95%。项目经甲方验收合格后，向乙方支付剩余款项，即合同总额的5%”。目前，我局已完成对合同总额95%的首款支付工作。

2.结余资金情况。西藏2020年度电信普遍服务试点项目主要在边境地区进行通信基础设施建设，系通过“行政指派”方式确定的承建单位，故未产生招标结余资金；本批次试点共建设142个4G基站，未调减建设任务，故未产生剩余资金。

（二）管理情况分析

1.资金管理情况。电信普遍服务试点项目资金使用和管理，严格按照《财政部 工业和信息化部关于印发〈电信普遍服务资金管理办法〉的通知》（财建〔2018〕638号）文件相关规定执行。

2.项目（业务）管理情况。我局根据工业和信息化部 财政部统一部署，积极组织区内地市政府梳理符合申报条件的需求，指导地市编制电信普遍服务实施方案，并商区财政、经信等部门共同推荐申报，后续积极跟进工业和信息化部下达建设批复。为确保项目程序合规，我局在签订项目合同前，将合同文本发往自治区财政厅及承建企业征求修改意见。目前已完成合同签订及项目实施方案评审工作。下一步，我局将严格按程序指导督促承建企业开展工程建设，确保本批次于合同签订后一年内完成建设及验收。同时，我局将不定期对本批次试点工程质量、安全生产及电信基础设施共建共享开展实地检查。

3.招投标及政府采购执行情况。无

（三）产出情况分析

1.建设数量完成情况：本批次试点项目合同约定建设数量与工业和信息化部批复数一致，即共建设142个4G基站（未实现4G覆盖的边防哨所、边防执勤站点、边疆道路沿线分别建设22个、41个、79个），其中中国电信西藏公司承建57个，中国移动西藏公司承建85个，目前未涉及任务调减事宜。本批次试点应于2022年2月完成建设及验收，目前正按照项目基本程序开展，承建企业在进行现场勘查工作，暂未进入建设阶段，故目前无法提供“已完工数量、已竣工验收数量”数据。

2.建设质量情况：目前尚未进入工程建设阶段。

3.建设完成时限情况：2020年11月23日，工业和信息化部明确批复承建企业后，我局便将前期草拟的项目合同发至自治区财政厅及承建企业征求修改意见，待其正式回复后，于2021年2月签订项目合同，合同约定建设周期为一年。目前，两家承建企业已按要求提交项目实施方案，我局于2021年3月15-16日组织召开项目实施方案评审会，承建企业将根据评审专家意见作进一步完善。在后期的工作中，我局将发挥好监管部门职责，确保项目程序合格的前提下，加快项目进度，确保按照合同工期，于2022年2月完成项目建设及验收，并按时完成资金支付。

（四）效益情况分析

1.经济效益：通过中央补贴资金构建更加全面的通信基础设施网络，拉动企业自主投资进行更具深度和广度的基础建设。

2.社会效益：边防哨所、执勤站点、边疆道路沿线4G覆盖率进一步提高。项目完成后将推动4G网络在边境地区的进一步普及，将对贯彻落实西藏社会稳定和长治久安总目标提供坚实网络支撑。

三、存在的主要问题和改进措施

（一）项目未进入工程建设阶段的问题。目前，工业和信息化部、财政部已在开展2020年度电信普遍服务试点项目绩效自评工作，而我区本批次试点尚未进入工程建设阶段，在绩效自评工作开展中，部分指标无法填报实际完成值。

原因分析：2020年度电信普遍服务试点项目于2020年3月完成申报，6月19日得到工业和信息化部建设批复，我局于7月23日提交任务分配方案及请示，11月23日得到工业和信息化部关于通过“行政指派”方式明确建设企业的批复，2021年2月2日完成与承建企业的合同签订工作（合同约定于2022年2月完成建设及验收），2021年3月16日完成项目实施方案评审工作。从前述时间线可以看出，西藏2020年度电信普遍服务试点项目各阶段工作均严格把控实施节奏，控制程序流转时间，避免不必要的工期消耗。因各环节流程时间“错位”，导致西藏无法按照绩效指标中的阶段性计划开展签订合同、支付款项、企业投入建设等相应工作，在执行层面存在一定负偏离情况。

- 项目未投资时序的问题。目前，我区本批次试点补贴资金已支付总额的95%。

（三）下一步改进措施。一是在确保项目合规的情况下，加快各环节的工作节奏，尽量缩短前期因时间差引起的程序消耗周期；二是按照合同约定，督促承建企业加快对项目实施方案的完善。在进一步完善项目实施方案后，及时申请中央财政补助资金；三是按照工业和信息化部有关要求及时对项目进度、安全生产、质量管理制定，项目实施情况进行全方位管理；四是加强监督检查，保证项目按期保质保量完成。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

无

五、其他需要说明的问题

2020年西藏电信普遍服务试点暂未涉及中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。

附件：2020年电信普遍服务转移支付资金区域绩效目标自评表

| 附件 2020年度电信普遍服务转移支付资金区域绩效 目标自评表 |
| --- |
| 省（区、市）：西藏自治区 |
| 联系人及电话：冯薪 0891-6324061、13889013778 |
| 年度目标 | 自评情况 |
| 目标：中央补助资金及时到位，推进边疆地区4G网络建设，企业按合同要求完成建设任务。 |  |
| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | 实际完成值 | 打分 | 备注 |
| 数量指标 | 基站建设数量（个） | 20 | 142 | 0 | 0 | 承建企业正在进行实地勘查，未进入正式建设环节。 |
| 质量指标 | 资金使用合格性 | 20 | 100% | 100% | 20 |  |
|  | 完工项目验收合格率 | 15 | ＞99% | 0 | 0 | 项目正在实施中，未到合同约定的完工及验收时间。 |
| 时效指标 | 按期完成投资 | 10 | 投资序时进度达100% | 95% | 9.5 | 严格按电信普遍服务资金管理规定使用 |
| 社会效益指标 | 试点行政村村委会、学校、卫生室等主要公共机构4G网络覆盖水平 | 20 | 行政村4G网络覆盖率＞99% | 99.09% | 20 |  |
|  | 试点边疆地区边民聚居区、学校、卫生室、口岸、哨所及周边道路等的4G网络覆盖水平（如有） |  | 明细提升，网络速率＞10Mbps |  |  |  |
|  | 试点地区网络质量良好、有效支持当地教育、医疗、电商、党建等业务开展 | 15 | 重点区域4G网络下载速率＞10Mbps | ＞10Mbps | 15 | 通过实施前几批电信普遍服务试点项目，我区各地市重点区域4G网络下载速率可达大于10Mbps的水平。 |
| 合计 | 100 |  |  | 64.5 |  |