附件

西藏自治区2025年度电信普遍服务

补助资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央批复下达转移支付预算、建设任务和绩效目标情况。2024年8月，按照《工业和信息化部办公厅  财政部办公厅关于印发<2025年度电信普遍服务申报指南>的通知》（工信厅联通信函〔2024〕313号）要求，我局会同区财政厅、经济和信息化厅，组织地（市）行署（人民政府）衔接乡村振兴及强边工作部署开展2025年度电信普遍服务项目申报工作，对项目申报材料初审后将符合条件的申报方案报送至工业和信息化部。

- 2024年12月，工业和信息化部下达《关于2025年度电信普遍服务项目的复函》（工信部通信函〔2024〕387号），明确本批次电信普遍服务项目支持西藏建设957个5G基站。财政部于2024年10月和2025年4月分别下发《关于提前下达2025年电信普遍服务补助资金预算的通知》（财建〔2024〕368号）、《关于下达2025年电信普遍服务补助资金预算的通知》（财建〔2025〕76号），确定本批次财政补助资金48501万元。

- 2025年度西藏电信普遍服务补助资金设定产出指标、效益指标、满意度指标3项一级指标，设定数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标共5项二级指标，为全面反映项目执行情况，设定三级指标9项，并分别达到以下目标值：一是2项数量指标：部署边疆5G基站建设数量349个、部署行政村5G基站建设数量608个；二是2项质量指标：完工项目验收合格率≥99%、电信普遍服务基站运行稳定性≥95%；三是1项时效指标：按期完工率≥95%；四是3项社会效益指标：行政村通宽带比例100%、边疆地区重点场景通宽带比例≥95%、电信普遍服务基站网络下载速率≥100Mbps;五是1项服务对象满意度指标：电信普遍服务基站稳定提供信号服务的用户满意度≥95%。

（二）区内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。区财政厅于2025年1月和5月通过《关于批复2025年本级部门预算的批复》（藏财建〔2025〕6号）、《关于下达2025年度电信普遍服务项目补助资金预算指标的通知》，将中央补助资金48501万元全额下达至西藏自治区通信管理局。区内绩效目标情况与中央一致。

（三）区内建设任务、资金安排调整及备案情况。西藏本批次项目按照工业和信息化部批复的建设情况及财政部批复的补助资金情况实施，地市间未作任务调整。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

1.财政资金由区内拨付至企业情况。本批次项目中央补助资金于2025年5月到位，由自治区财政厅下达，专款专用于电信普遍服务项目建设及后期运行维护补贴。

2025年度西藏电信普遍服务项目合同金额为到位中央补助资金，即48501万元。按照工业和信息化部《关于2025年度电信普遍服务项目的复函》（工信部通信函〔2024〕387号）中“实施企业确定后，各地通信管理局应在年度项目批复后6个月内与其签订实施合同，约定原则上一次性全额支付补助资金。”的要求，项目合同中拨付方式及拨付比例约定为“乙方需在15日内以书面形式向甲方提供该项目实施方案（一式三份），甲方审核通过后向乙方支付合同总金额的100%（到位中央财政补贴资金）”。2025年6月，西藏自治区通信管理局已按程序将中央财政补助资金全额拨付至承建企业。

- 2.财政资金实际使用情况。2025年度西藏电信普遍服务项目未调减建设任务，且承建企业投标报价等于招标限价，实际建设量及补助资金份额与部委批复一致，未产生结余资金，财政补助资金实际使用率达到100%。

| 序号 | 拨付对象 | 合同名称 | 批复金额（万元） | 合同金额（万元） | 批复与合同差额 | 拨付方式及比例 | 实际拨付金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国电信集团有限公司西藏分公司 | 2025年度西藏电信普遍服务项目（行政村2） | 11856.00 | 4641.00 | 0 | 一次性全额拨付合同总金额（到位中央财政补贴资金） | 100% |
| 2 | 中国移动通信集团西藏有限公司 | 2025年度西藏电信普遍服务项目（行政村1） |  | 5284.50 | 0 | 一次性全额拨付合同总金额（到位中央财政补贴资金） | 100% |
| 3 | 中国联合网络通信有限公司西藏自治区分公司 | 2025年度西藏电信普遍服务项目（行政村3） |  | 1930.50 | 0 | 一次性全额拨付合同总金额（到位中央财政补贴资金） | 100% |
| 4 | 中国电信集团有限公司西藏分公司 | 2025年度西藏电信普遍服务项目（边疆2） | 36645.00 | 14490.00 | 0 | 一次性全额拨付合同总金额（到位中央财政补贴资金） | 100% |
| 5 | 中国移动通信集团西藏有限公司 | 2025年度西藏电信普遍服务项目（边疆1） |  | 15960.00 | 0 | 一次性全额拨付合同总金额（到位中央财政补贴资金） | 100% |
| 6 | 中国联合网络通信有限公司西藏自治区分公司 | 2025年度西藏电信普遍服务项目（边疆3） |  | 6195.00 | 0 | 一次性全额拨付合同总金额（到位中央财政补贴资金） | 100% |

（二）资金管理情况分析

1.资金分配方面。项目由工业和信息化部批复各地市建设份额，由财政部批复补助资金总额，西藏自治区通信管理局严格按照批复情况开展各项工作。在企业分配层面，2025年度西藏电信普遍服务行政村项目通过公开招标方式确定承建企业，边疆项目按工业和信息化部部署，通过“行政指派”方式确定承建企业。对于各承建企业的补助资金，按项目获得的中央财政补贴总额/获批基站总数*各承建单位任务数计算得出。

2.资金下达、拨付、执行、使用方面。2024年10月-2025年4月，财政部先后下发《关于提前下达2025年电信普遍服务补助资金预算的通知》（财建〔2024〕368号）、《关于下达2025年电信普遍服务补助资金预算的通知》（财建〔2025〕76号），确定本批次电信普遍服务项目中央财政补助资金48501万元。

截至目前，2025年度西藏电信普遍服务项目预算执行进度达到100%。具体拨付环节，由西藏自治区通信管理局收集承建企业提交的拨款所需材料（拨付申请、合同关键页、项目批复、资金批复、建设批复、会议纪要、中标服务费发票），逐一审核文件真实性、完整性及数据逻辑关系，确保无误后报送至本级财政（国库支付中心）申请资金拨付。

3.支出责任履行方面。为规范电信普遍服务补助资金使用，西藏自治区通信管理局严把支出质量关，在收到承建企业编制的2025年度西藏电信普遍服务项目实施方案后，邀请行业内具备通信工程建设领域专业资质/职称的专家，对各方案建设规模、资金投入、技术投入、设备标准、质量标准、人员安排、工期安排、运维保障、风险预案等内容进行细致评审。方案经评审确定可操作性强，可有效实现2025年度西藏电信普遍服务项目预期目标，评审组一致同意合格后，西藏自治区通信管理局党组召开专题会议研究具体支付事宜。

- 4.预算绩效管理方面。为提升电信普遍服务项目整体绩效管理水平，切实提高财政资金使用效益，我局向三家承建企业下发《西藏自治区通信管理局关于开展2025年度电信普遍服务补助资金绩效管理工作的通知》，通过全过程、全方位、全覆盖的绩效管理，推动财政补助资金精准高效使用，确保项目早落地、早见效。

5.项目（业务）管理情况。为确保电信普遍服务项目按期按质推进，西藏自治区通信管理局一是与承建单位建立进度周报机制，每周对比、分析实施进度，确保及时发现问题、解决问题，推动项目顺利实施。二是每季度召开一次由分管局领导主持，承建企业副总级领导参加的进度通报会，分析工作堵点、难点，提出优化措施，明确阶段性工作重点、目标任务，推动项目高质量完成。三是对于建设过程中需进行点位调整的，由项目申报主体地（市）人民政府核实相关情况后提交申请，确保中央补助资金落到实处。四是对于项目实施中的特殊问题，及时与西北边疆省份交流工作经验，借鉴优秀工作方法，并及时上报、请示工业和信息化部，确保项目程序合规。

6.招投标、政府采购、指派承担情况。2025年度西藏电信普遍服务行政村项目委托第三方招标代理机构组织招标工作，西藏自治区通信管理局从本级财政招标代理机构入库单位中抽取服务公司，由其组织发布公开招标意向公告、招标公告、潜在供应商投标报名、招标文件发售、评标组织、中标结果公告等工作，全过程工作严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和财政部、自治区财政厅相关法规和规范开展。边疆项目在考虑各基础电信企业现有通信资源情况、网络部署规划及承建力量的基础上，对工业和信息化部提出客观分配建议，由工业和信息化部通过“行政指派”方式确定承建企业。

（三）总体绩效目标完成情况分析

西藏2025年度电信普遍服务项目绩效总体目标为“中央补助资金及时拨付企业，推进边疆5G网络建设和行政村5G网络建设，企业按合同要求完成基站建设任务。”。截至目前，行政村项目已完成601个5G基站建设，进度达98.8%；边疆项目已完成337个基站建设，进度达96.5%，该批次中央补助资金已全额拨付至企业。

（四）绩效指标完成情况分析

1.建设数量完成情况。2025年度西藏电信普遍服务项目按照建设点位性质与补助资金比例，划分为行政村及边疆项目。各子项目涉及的合同约定建设数量、已完工数量等信息详见下表（本报告数据统计截止日期为2026年2月28日）：

| 基站种类 | 批复数量（个） | 合同约定数量（个） | 已完工 数量（个） | 已竣工验收数量 | 调整数量 | 调整原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政村5G | 608 | 608 | 601 | 0 | 0 |  | 目前仍处于建设期 |
| 边疆5G | 349 | 349 | 337 | 0 | 0 |  |  |

2.建设质量情况。西藏地理面积大，人口居住分散，点位之间距离过长，“完工一个验收一个”或“完工一批验收一批”的验收模式不符合西藏实际，故2025年度西藏电信普遍服务项目拟于整批次项目建成且企业完成自验提交验收申请后，整体开展验收。目前项目仍在合同建设期内，未完成建设，故未开展竣工验收工作，暂无法对项目验收合格率进行自评。网络运行稳定性方面，西藏自治区通信管理局每季度开展通信工程质量监督及安全生产专项检查，确保含电信普遍服务的已建通信基础设施稳定运行，切实服务广大农牧民生产生活、边防工作信息化需求；同时通过“电信普遍服务管理支撑”APP，定期检查各完工站点是否正常运行。截至目前该批次项目已完成98%的建设任务，点亮率达91%。

3.建设时效情况。为确保电信普遍服务工程质量及建设安全，项目合同约定的工期为“自合同签订完成之日起，1年内完成所有建设任务及竣工验收申请”，合同履行期不包括项目验收时间。当前承建企业仍处于建设期内。

4.社会效益情况。通过深入实施电信普遍服务项目，我区所有行政村宽带通达率达100%；21个涉边县城及所辖164个乡镇全部实现5G和千兆光网通达，边境管理及贸易机构宽带通达率达100%；信息基础设施服务全区高质量发展及边疆长治久安作用明显，网络质量良好，电信普遍服务5G基站网络下载速率达到电信普遍服务项目标准，可有效支持当地群众生产生活信息化需求。

- 5.服务对象满意度指标。2025年度西藏电信普遍服务项目按确需、可能、效益最优原则实施，已完工的点位能够提供稳定的信号服务，得到用户满意，暂未出现用户投诉、基站逼迁等现象。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

截至目前，2025年度西藏电信普遍服务项目已完成98%的建设任务，正处于合同履行期。当前各项工作进度达到既定目标，不存在偏离绩效指标的情况。

下一步，西藏自治区通信管理局将延续当前工作机制，指导承建企业抓好进度管理、工程建设，在确保建设安全的情况下，推动项目尽快完工。按照安排，计划于2026年9月前完成本批次项目验收，验收工作严格按照《电信普遍服务项目竣工验收管理办法》（工信厅通信〔2022〕16号）及《西藏自治区电信普遍服务项目竣工验收管理办法》（藏通信〔2022〕98号）各项标准开展。项目终验合格后，在西藏自治区通信管理局门户网站对验收结果进行公示，并向工业和信息化部信息通信发展司报备。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评结果报送工业和信息化部信息通信发展司、财政部经济建设司，抄送自治区人大财经委、财政部四川监管局，并通过西藏自治区通信管理局门户网站向社会公开。

五、其他需说明的问题

2025年度西藏电信普遍服务项目暂未涉及巡视、审计和财会监督中发现的问题及其所涉及金额。

六、附件

转移支付西藏电信普遍服务项目绩效目标自评表

说明：报告中相关数据统计截止日期均为2026年2月28日

附件

转移支付西藏电信普遍服务项目绩效目标自评表

（2025年度）

| 转移支付（项目）名称 |  |  | 2025年度西藏电信普遍服务项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央主管部门 |  |  | 工业和信息化部 |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  | 西藏自治区通信管理局 |  | 资金使用单位 | 西藏自治区通信管理局 |  |
| 资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%) |
|  |  |  | 年度资金总额： | 48501 | 48501 |  | 100% |
|  |  |  | 其中：中央财政资金 | 48501 | 48501 |  | 100% |
|  |  |  | 地方资金 |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施 |
|  |  |  | 分配科学性 | 严格按照转移支付制度以及电信普遍服务资金管理办法规定的范围和标准分配。 |  |  | 无 |
|  |  |  | 下达及时性 | 严格按规定的时限要求下达 |  |  |  |
|  |  |  | 拨付合规性 | 未出现将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 |  |  |  |
|  |  |  | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。 |  |  |  |
|  |  |  | 执行准确性 | 严格按照批复资金执行，不存在执行数偏离的情况。 |  |  |  |
|  |  |  | 预算绩效管理情况 | 将资金执行纳入绩效管理范围进行监控。 |  |  |  |
|  |  |  | 支出责任履行情况 | 严格按照电信普遍服务资金管理办法执行。 |  |  |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | 中央补助资金及时拨付企业，推进边疆5G网络建设和行政村5G网络建设，企业按合同要求完成基站建设任务。 |  |  |  | 截至目前，行政村项目已完成601个5G基站建设，进度达98.8%；边疆项目已完成337个基站建设，进度达96.5%，该批次中央补助资金已全额拨付至企业。 |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 部署边疆5G基站 建设数量（个） |  | 349 | 337 | 合同工期截止到2026年4月9日，目前仍处于建设期内。 |
|  |  |  | 部署行政村5G基站 建设数量（个） |  | 608 | 601 | 合同工期截止到2026年5月19日，目前仍处于建设期内 |
|  |  | 质量指标 | 完工项目验收合格率 |  | ≥99% | - | 企业正在开展建设，项目未到验收节点。 |
|  |  |  | 电信普遍服务基站运行稳定性 |  | ≥95% | 95% |  |
|  |  | 时效指标 | 按期完工率 |  | ≥95% | 98% | 目前该项目仍处于建设工期内，进度达98% |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 行政村通宽带比例 |  | 100% | 100% |  |
|  |  |  | 边疆地区重点场景通宽带比例 |  | ≥95% | 100% |  |
|  |  |  | 电信普遍服务5G基站网络下载速率 |  | ≥100Mbps | 已完工点位5G网络平均下载速率=180.27Mbps |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 电信普遍服务基站稳定提供信号服务的用户满意度 |  | ≥95% | 95% |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |